## Slide 1
Scrum 敏捷过程（二）

## Slide 3
目录
一
二
Scrum敏捷工作件
Scrum会议及过程实践

## Slide 4
目录
Redmine
禅道
Jira
码云 飞书

## Slide 5
敏捷工作件：Product Backlog
什么是产品Backlog
经过优先级排序的动态刷新的产品需求清单，用来制定发布计划和迭代计划。
产品Backlog是需求动态管理的载体
ID（统一标识符） | Name（标题）–简短的、描述性的故事名 | Story（故事）–故事内容描述 | Priority（重要性）–产品负责人评出一个数值，指示这个故事有多重要 | Initial estimate（初始估计）–团队的初步估算，表示和其他故事相比，完成该故事所需的工作量 | How to demo（如何做演示）–描述这个故事应该如何在sprint 演示上进行示范 | Notes（注解）–相关信息、解释说明和对其它资料的引用等等
需求列表
项目中所有希望进行的工作列表
每一项都对项目的用户或客户有价值
由产品负责人排定优先级
在每个sprint开始的时候重新排定优先级

## Slide 6
产品Backlog关键要点
清楚表述列表中每个需求任务对用户带来的价值，做为优先级排序的重要参考；
动态的需求管理而非“冻结”方式，PO持续地管理和及时刷新需求清单，在每轮迭代前，都要重新筛选出高优先级需求进入本轮迭代；
迭代的需求分析过程，而非一次性分析清楚所有需求（只对近期迭代要做的需求进行详细分析，其它需求停留在粗粒度）。
敏捷工作件：Product Backlog
产品Backlog的好处
通过需求的动态管理应对变化，避免浪费；
易于优先交付对用户价值高的需求。

## Slide 7
产品功能列表：Product Backlog Item
按优先级排序的预期产品功能集，通常组成包括
  特性
  缺陷
  技术工作
  知识获取
类型 | 例子
特性 | 作为客户服务代表，我希望为客户支持问题创建一个记录卡，这样可以记录和管理客户的支持请求
变更 | 作为客户服务代表，我希望搜索结果在默认情况下按照姓氏排序，不要按记录卡号排序，这样可以更容易查找支持记录卡
缺陷 | 修复缺陷跟踪系统中的Bug#256，这样可以使客户在搜索项中输入特殊字符时不会出现异常
技术改进 | 迁移到最新版Oracle数据库管理系统
获取知识 | 为两种架构同时创建原型或概念验证，执行三次测试，这样可以确定哪种方法更适合产品

## Slide 8
好的产品功能列表具备DEEP特征
详略得当。马上要做的在顶部，工作量小，内容非常详细，可以在最近的一个冲刺实现。近期不打算做的放在底部，工作量大，内容粗略。
涌现的。根据不断涌入、具有经济价值的信息持续更新，适应变化。产生涌入的原因：
  客户的新想法
  竞争对手的行动
  意外的技术问题等
做过估算。每个条件都做过大小估算（就是完成这个条目需要的工作量，用故事点或理想天数表示）。顶部的详细精确，底部的可以用L、XL等表示
排列了优先级。最近几个冲刺，排好顺序，后续的先不排。如果有新条目出现，插入队列（原则上不插入当前冲刺）

## Slide 9
使用估算卡片估算PBI工作量

## Slide 10
什么是迭代Backlog
迭代Backlog是团队在一轮迭代中的“任务”清单，是团队的详细迭代开发计划；
当团队接收从产品Backlog挑选出要在本轮迭代实现的需求时，召开团队迭代计划会议，将需求转化为具体的“任务”；
每项任务信息包括当前剩余工作量和责任人。
敏捷工作件：Sprint Backlog
迭代Backlog的好处
将需求分解成更细小的任务，利于对迭代内进度进行精确控制；
剩余工作量可用来实时跟踪团队当前进展。
迭代Backlog关键要点
“任务”由团队成员自己分解和定义，而不是上级指派，支撑需求完成的所有工作都可以列为任务；
任务要落实到具体的责任人；
任务粒度要小，工作量大于两天的任务要进一步分解；
用小时做为任务剩余工作量的估计单位，并每日重估计和刷新。
迭代Backlog提供精细的迭代开发计划

## Slide 11: 迭代 Backlog 示例
任务执行者
任务描述
预估工作量
任务阻塞
迭代目标
任务状态

## Slide 12
敏捷工作件：完成标准（Definition of Done）
什么是完成标准
基于“随时可向用户发布”的目标制定衡量团队工作是否已完成的标准，由团队和PO形成共识；
完成标准的好处
共同协商的完成标准是团队的自我承诺，团队会更认真；
用于准确评估团队工作进展；
清晰和明确的完成标准保证了每次迭代是高质量的。
完成标准的关键要点
团队自协商：团队根据项目实际情况来定义完成标准，并严格遵守；
有层次：一般分为三个层次：Story级别，迭代级和发布级，每个级别都有各自的完成标准。
Story完成标准样例
迭代完成标准样例
发布完成标准样例
代码合入主干
代码符合规范
代码100%检视
通过验收测试
通过迭代验收
系统测试用例100%通过
通过性能测试
所有Story完成
通过回归测试
所有缺陷解决
更新配套资料
完成标准的样例
代码100%通过单元测试
持续集成无错误
完成标准确保团队每一步前进都奠定在坚实的质量基础之上

## Slide 13: 敏捷工作件：任务看板（Task Kanban Board）
任务看板图
显示了在本次迭代中要完成的所有任务的当前状态。
任务用卡片（便签纸）来代表，状态则由板上分别标有“未做”、“正做”和“做完”的三个区域来代表。

## Slide 14: 敏捷工作件：任务看板
1. 迭代计划会以后，任务板是这样
2. 在首次每日例会以后，任务板可能会变成这样
3.几天以后，任务板可能会变成这样

## Slide 15: 敏捷工作件：燃尽图(Burn Down Chart)
理想燃尽
实际燃尽
估计不足导致的任务工作量增加
完成任务的最快耗时线
实际工作时所有任务剩余的工作时间线
迭代开始预估时间(752 h)

## Slide 16
目录
一
二
Scrum敏捷工作件
Scrum会议及过程实践

## Slide 17: 敏捷软件开发过程
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
PO和开发团队对产品业务目标形成共识
PO建立和维护产品需求列表（需求会不断新增和改变）,并进行优先级排序
PO每轮迭代前，Review需求列表，并筛选高优先级需求进入本轮迭代开发
开发团队细化本轮迭代需求，并按照需求的优先级，依次在本轮迭代完成
开发团队每日站立会议、特性开发、持续集成，使开发进度真正透明
PO对每轮迭代（2－4周）交付的可工作软件进行现场验收和反馈
团队内部进行本轮冲刺的过程回顾，发现可改进的方面，指导下一轮迭代

## Slide 18: 敏捷管理实践：迭代计划会议
什么是迭代计划会议
每轮迭代启动前，团队共同讨论本轮迭代详细开发计划的过程，输入是产品Backlog，输出是团队迭代Backlog
多团队迭代计划会议要分层召开
  版本迭代计划会议：将产品Backlog（需求）分配给团队
  团队迭代计划会议：将选取的产品Backlog需求转换成迭代Backlog（任务） ，分配给团队成员；
迭代计划会议内容：
  澄清需求、对“完成标准”达成一致
  工作量估计、根据团队能力确定本轮迭代交付内容
  细化、分配迭代任务和初始工作计划。
迭代计划会议由团队共同确定迭代交付内容和完成标准

## Slide 19
敏捷管理实践：迭代计划会议
迭代计划会议的关键要点
充分参与：Scrum Master确保PO和Team充分参与讨论，达成理解一致；
相互承诺：Team承诺完成迭代Backlog中的需求并达到”完成标准“，PO承诺在短迭代周期不增加需求；
确定内部任务：Team和PO协商把一些内部任务放入迭代中（例如重构、持续集成环境搭建等），由PO考虑并与其他外部需求一起排序 。
迭代计划会议的好处
通过充分讨论，使团队成员对任务和完成标准理解一致
团队共同参与，促进团队成员更认真对待自己的承偌。

## Slide 20: 迭代 Backlog 规划
每个迭代的周期通常为2-4周，对应的规划时间为4-8小时
参与者：
  PO：分享本迭代的目标，展示排好序的PBI，回答团队提出的问题
  团队：确定可交付哪些特性，在冲刺规划结束时做出承诺
  SM：观察规划活动，提出深入细节的问题，引导并帮助团队确保有成果

## Slide 21: 迭代 Backlog 规划步骤
确定团队生产能力
选择PBI
细化冲刺目标
获得信心
敲定承诺
团队开展两周的迭代，全部时间都用于执行工作吗？
1.SCRUM活动；
2.支持、维护；
3.日常事务：会议、邮件…
4.休假！！
剩下的才是真正的生产能力
1.有迭代目标的按目标选择；
2.无目标的按排好序的优先级选择；
3.绝不选择一个迭代做不完的PBI
1.选取PBI的总工作量小于团队的迭代速率；
2.同时考虑当前迭代团队的生产能力
团队给出承诺，在本迭代周期结束时完成所选的PBI

## Slide 22: 敏捷管理实践：迭代执行
迭代执行包含规划、管理、执行和沟通工作，以确保创建可工作的、经过测试的特性

## Slide 23: 敏捷管理实践：每日站立会议
什么是每日站立会议
每日工作前，团队成员的例行沟通机制，由Scrum Master组织，Team成员全体站立参加
聚焦在下面的三个主题：
  我昨天为本项目做了什么？
  我计划今天为本项目做什么？
  我需要什么帮助以更高效的工作？
每日站立会议的关键要点
准时开始：按计划会议制定的时间地点开会，形成团队成员的自然习惯；
高效会议：会议限时15分钟，每个人都保持站立，依次发言，不讨论与会议三个主题无关的事情（如技术解决方案等）；
问题跟踪：Scrum Master应该记录下所有的问题并跟踪解决；
每日站立会议的好处
增加团队凝聚力，产生积极的工作氛围
及时暴露风险和问题；
促进团队内成员的沟通和协调。
每日站立会议促进团队沟通协调，及时暴露问题

## Slide 24: 敏捷管理实践：迭代评审会
什么是迭代验收
每次迭代开发结束时举行，通过演示可工作的软件检查需求是否满足客户要求；
由Scrum Master组织， PO和用户代表（外部或内部利益相关人）负责验收、Team负责演示可工作软件。
迭代验收的好处
通过演示可工作的软件来确认项目的进度，具有真实性；
能尽早的获得用户对产品的反馈，使产品更加贴近客户需求。
迭代验收的关键要点
展示“真实”的产品：Team 应在真实环境中展示可运行的软件，判断是否达到“完成”标准；
收集反馈：PO 根据验收情况及客户反馈意见，及时调整产品Backlog。
迭代验收尽早演示可工作的软件，收集反馈意见

## Slide 25: 迭代评审会准备工作
迭代评审准备工作
确定邀请谁参加
安排活动日程
确认迭代工作已经完成
为演示做准备
确定谁做什么
最好固定时间和地点，形成规律
通常2-4小时
由PO确认
以演示成果为主，减少PPT演讲
对于无界面的成果如何演示？
通常SM组织、PO主持，团队代表演示
每一次让不同的团队成员演示
团队、内外部干系人

## Slide 26: 迭代评审会的典型内容
PO
概要说明迭代目标中哪些完成，哪些没完成
成员
演示完成的增量
参会人
讨论产品当前状态
团队
调整产品未来方向
1.如果完成的成果与目标不符，团队要给出解释。但评审的目的是通过对当前目标的探讨，确定最佳前进路线。所以不要成为互相指责的场合。
2.如果评审时，一位级别高的干系人不同意接收产品，他认为PBI没有完成，怎么办？
Notes: PO是产品的最高授权负责人，他有权决定接受或驳回其它人的意见，最终确定产品是否已完成。

## Slide 27: 敏捷管理实践：迭代回顾会议
迭代回顾会议的好处
激励团队成员；
帮助团队挖掘优秀经验并继承；
避免团队犯重复的错误；
营造团队自主改进的氛围。
什么是迭代回顾会议
在每轮迭代结束后举行的会议，目的是分享好的经验和发现改进点，促进团队不断进步；
围绕如下三个问题：
  本次迭代有哪些做得好
  本次迭代我们在哪些方面还能做得更好
  我们在下次迭代准备在哪些方面改进？
迭代回顾会议的关键要点
会议气氛：Team全员参加，气氛宽松自由，畅所欲言，头脑风暴发现问题，共同分析根因；
关注重点：Team共同讨论优先级，将精力放在最需要的地方（关注几个改进就够了）；
会议结论要跟踪闭环：可以放入迭代backlog中。
迭代回顾会议是促进团队持续改进的最有效手段
好的
能做得更好的
将来改进的

## Slide 28: 迭代回顾会准备工作
迭代回顾准备工作
定义回顾重点
选择练习活动
收集客观数据
安排回顾日程
可以是对整个过程的回顾，也可以有所侧重点，例如：如何提高团队的TDD能力
1.建立并挖掘迭代事件的时间线
2.通过头脑风暴获得见解
3.将获得的见解进行分组并投票表决
1.未完成的PBI数量
2.燃尽图特征
3…….
最好固定时间和地点，形成规律
通常2-4小时

## Slide 29: 迭代回顾会典型内容
营造氛围
共同背景
识别见解
确定措施
结束活动
安全感
人人参与
积极发言
通过客观数据
尽可能减少主观分歧
做的好
做的不好
可以改进
团队共同认可的有价值的措施，纳入后续工作中改进（集体投票）
确认此次活动的成果，尤其是强调要改进的措施

## Slide 30
Scrum组成
3
三个角色
产品负责人
敏捷教练
团队
迭代计划会议
每日站会
迭代评审会议
迭代回顾会议
四个会议
3
三个产物
Product Backlog
Sprint Backlog
燃尽图

## Slide 31
Scrum特点
适于在不确定性高的环境中开发复杂产品。
简洁但有效
  易于学习和掌握。
  能够在开发进程中不断检查，并作出相应调整。
  项目信息对所有干系人高度透明。
  便于快速发现问题，促使团队和组织持续改进。

## Slide 32
总结
什么是产品Backlog
什么是迭代Backlog
燃尽图
Scrum中的四个会议

## Slide 33
THANKS